周例会会议纪录

| 会议主题：上周工作总结&本周工作安排 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议时间：2026年7月13日10:00—11:00 |  |  | 会议地点：奥校楼201室 |
| 主持人：张英涛 |  |  | 记录整理：赵玉帛 |
| 参会人员：张英涛、佟喜峰、王洪博、王静、李海瑞、林洁、张海楠、徐昕竹、陈鹏、李升、孙继光、赵玉帛、丁英博 |  |  |  |
| 会议内容 |  |  |  |
| 2026/07/06至2026/07/10周计划 |  |  |  |
| 汇报人 | 汇报事项 |  |  |
| 张海楠 恒丰项目 远程会诊演示平台 | 上周工作 | 1.abaqus计算脚本优化 2.乳腺单机版程序完善 3.标注平台优化，生成字符标注数据集和测试视频 4.仿真多尺度力学计算项目组内培训+答疑，并与二室沟通参数问题。 5.项目组内明确生产数据梳理的接口哪些待开发，以及相应的责任人。 |  |
| 李海瑞 恒丰项目 株洲项目 远程会诊演示平台 | 上周工作 | 1.调整阅卷项目课程单一推荐 2.报告程序新建分支，整改后提交海楠一个版本 3.物性数据库按新版数据内容调整, 修复现有功能 |  |
| 王洪博 株洲项目 恒丰项目 | 上周工作 | 1.株洲光源方案确定 2.规培习题收集 3.恒丰知识库优化方案讨论 |  |
| 佟老师 恒丰项目 株洲联诚项目 | 上周工作 | 1.尝试将血流信息加入肿瘤检测算法，用于辅助肿瘤诊断 |  |
| 王 静 乳腺预警系统 乳腺诊断新系统 | 上周工作 | 1. 与邢医生确定乳腺血流指标。整理40例血流图像和视频给佟老师 2. 会议讨论乳腺问诊特征与影像关联性确定下一步通过BI-RADS升降级文献做总结制定诊断原则；查找邢医生需要的文献 3. 国家人工智能应用中试基地高质量数据集申报表 4. 查找心脏视频 5. 医大一院2018年乳腺340例病例拆帧 |  |
| 陈 鹏 恒丰项目 上海妇婴 株洲联诚项目 远程会诊演示平台 医大六 | 上周工作 | 1.测试乳腺算法程序 2.测试知识库 3.配合拍摄株洲焊缝相关工作 4.调研“医准智能”的产品优势等一系列内容，与我们的单机版产品做对标 |  |
| 徐昕竹 恒丰项目 远程会诊演示平台 | 上周工作 | 1.云辇框架协议的编写 2.心脏超声的两个材料（word PPT） 3.讨论乳腺升降级的规则，查看相关的文献 4.同史老师讨论规培平台和乳腺平台 |  |
| 李升 株洲联诚项目 医学规培 好想来 | 上周工作 | 1、株洲项目与PLC负责人对接功能流程 2、刷题新模板数据导入测试 3、恒丰知识库权限方案细节讨论 |  |
| 孙继光 物性数据库 染色配色 好想来 | 上周工作 | 1.门户网站:给浏览器在不同分辨率下添加了两种页面优化和展示效果,在ipad和手机浏览器上的访问做了一些处理 |  |
| 赵玉帛 恒丰知识库 | 上周工作 | 1.增加对话分支创建、分享 2.打开深度搜索回答 |  |
| 丁英博 恒丰仿真软件 | 上周工作 | 1、多尺度计算bug修改，文档显示 2、微观拉伸叁数设置与样例测试 3、宏观3d拉伸的样例测试与结果展示 |  |
| 督办事项 |  |  |  |
| 确认签名 |  |  |  |

| 2026/07/13至2026/7/17周计划 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 汇报人 | 汇报事项 |  |
| 张海楠 恒丰项目 远程会诊演示平台 | 本周工作 | 1.多尺度力学计算调优，贺亮的求解器修改完后丁英博来集成。 2.纤维素剪切性能计算测试 3.3D拉伸计算脚本补充 4.lims原辅料检测数据接口补充确认。与伟国和袁总开会确认 |
| 李海瑞 恒丰项目 远程会诊演示平台 | 本周工作 | 1.标准化项目增加实验分类维护, 报告展示调整以及知识库参数修改 2.报告项目还有调整的内容, 待海楠对接 3.物性数据库的功能部署上线 |
| 王洪博 株洲项目 恒丰项目 | 本周工作 | 1.知识库接入经验库、配置表权限对接 2.进场前施工准备 3.补充焊缝格式 4.医大二材料补充 5.管网施工方案确定 |
| 佟老师 恒丰项目 株洲联诚项目 远程会诊演示平台 | 本周工作 | 1.血流本地集完善 2.问诊模态（融合规则） 3.报告加上图像描述 |
| 王 静 乳腺预警系统 乳腺诊断新系统 远程会诊演示平台 | 本周工作 | 1. 周四线下《医疗器械唯一标识（UDI）系统规则实施公益培训》 2.周五线上《医疗器械生产监管常见问题解析》与新版《医疗器械生产质量管理规范》解读 3.医大一院2018年乳腺病例选取可用连续帧图像 |
| 陈 鹏 恒丰项目 上海妇婴 株洲联诚项目 医大六 远程会诊演示平台 | 本周工作 | 1、株洲焊缝拍照 |
| 徐昕竹 恒丰项目 上海妇婴 锅炉厂项目 远程会诊演示平台 | 本周工作 | 1.云辇框架协议的修改 2.讨论乳腺升降级的规则，查看相关的文献 3.配合孙继光与老师一起讨论官网的内容和材料 |
| 李升 医学规培 株洲联诚项目 好想来 | 本周工作 | 1、恒丰数据汇总方案 2、恒丰知识库权限方案 |
| 孙继光 刷题小程序 株洲联诚项目 好想来 | 本周工作 | 1.页面拆分组件化,添加新的效果组件 2.根据实际内容规划门户页面 |
| 赵玉帛 恒丰知识库 | 本周工作 | 1.智能问答接入agent +文件导出模式； 2.理解需求文档 |
| 丁英博 恒丰仿真软件 | 本周工作 | 1、配合陈工拍摄缺陷图片 2、集成新版微观剪切计算 |

持续性工作：大家将系统出现的问题现象修改时进行记录，汇总至陈鹏处，以便后续避免优化。